Приложение №2

Утвержден

приказом директора  МБОУ «Коношская

СШ имени Н.П.Лавёрова»

Приказ от 29.08.2024 № 187/0

План мероприятий (дорожная карта)

реализации (целевой модели) наставничества в МБОУ «Коношская

СШ имени Н.П.Лавёрова»

на 2024-2025 учебный год

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации |  |  | Ответственный исполнитель | Результат. Вид документа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  |
| 1 | Нормативное правовое регулирование реализации (целевой модели) наставничества в МБОУ «Коношская СШ имени Н.П.Лавёрова» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Утверждение состава проектной группы по внедрению целевой модели наставничества в 2022-2023 г. г. | до 30.08.2024 |  |  | Дьячкова О.М. | Приказ ОО |  |
| 1.2. | Назначение ответственного лица (куратора) за реализацию целевой модели наставничества в МБОУ «Коношская СШ имени Н.П.Лавёрова» | до 30.08.2024 |  |  | Дьячкова О.М. | Приказ ОО |  |
| 1.3. | Разработка, согласование и утверждение дорожной карты реализации целевой модели наставничества в МБОУ «Коношская СШ имени Н.П.Лавёрова» | до 01.10.2024 |  |  | Дьячкова О.М. Коротяева И.В. | Дорожная карта, Приказ ОО |  |
|  | Организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и просветительская поддержка участников внедрения целевой модели наставничества |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Информирование участников образовательных отношений о реализации целевой модели наставничества | 30.09.2024 |  |  | Дьячкова О.М. | Информация на сайте школы |  |
| 2.2 | Формирование баз наставников на уровне школы | в течение всего периода реализации ЦМН |  |  | Дьячкова О.М. | Базы наставников, которые потенциально могут участвовать в программах наставничества |  |
| 2.4 | Формирование баз программ наставничества на уровне школы | в течение всего периода реализации ЦМН |  |  | Дьячкова О.М. | Базы эффективных программ наставничества, |  |
| 2.5 | Разработка программно-методических материалов на уровне школы, необходимых для реализации целевой модели наставничества | до 14.10.2024 |  |  | Дьячкова О.М. | Программно-методическое обеспечение реализации ЦМН |  |
| 2.7 | Популяризация ЦМН через СМИ, информационные ресурсов сети Интернет, сообщества в социальных сетях, официальных ресурсах организаций - участников ЦМН | в течение всего периода реализации ЦМН |  |  | Дьячкова О.М. Коротяева И.В. | Наполнение информационных ресурсов актуальной информацией |  |
| 3 | Реализация целевой модели наставничества в МБОУ ОШ № 48 в 2023-2024 учебном году |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Работа по созданию условий для работы по программе наставничества | октябрь-ноябрь 2024 г. |  |  | Дьячкова О.М. Коротяева И.В. | Нормативное обеспечение Распорядительная документация Программно-методическое обеспечение Материально-техническое обеспечение Организации - партнеры |  |
| 3.2 | Формирование базы наставляемых в 2024 - 2025 учебном году | сентябрь 2024 г. |  |  | Дьячкова О.М. | База наставляемых с перечнем запросов, необходимая для подбора кандидатов в наставники |  |
| 3.3 | Формирование базы наставников для реализации ЦМН в 2024 – 2025 учебном году (отбор из числа потенциальных наставников в соответствии с формированным на текущий учебный год перечнем запросов) | сентябрь 2024 г. |  |  | Дьячкова О.М. | База наставников для участия в программах наставничества в 2023 - 2024 учебном году, подходящая для конкретных программ и запросов наставляемых |  |
| 3.4 | Формирование наставнических пар или групп | до 1 сентября 2024 г. |  |  | Дьячкова О.М. | Сформированные наставнические пары или группы, готовые продолжить работу в рамках программ |  |
| 3.5 | Организация работы наставнических пар или групп: - встреча-знакомство; - пробная встреча; - встреча-планирование; - совместная работа наставника и наставляемого (комплекс последовательных встреч) ; - итоговая встреча. | в соответствии со сроками реализации программ наставничества |  |  | Дьячкова О.М. | Реализация программ наставничества |  |
| 3.6 | Завершение наставничества: - подведение итогов работы в формате личной и групповой рефлексии; - проведение открытого публичного мероприятия. | май 2024 г. |  |  | Дьячкова О.М. | Фиксация результатов и организация комфортного выхода наставника и наставляемого из программы с перспективой продолжения цикла |  |
| 4 | Содействие распространению и внедрению лучших наставнических практик, различных форм и ролевых моделей для обучающихся, педагогов и молодых специалистов |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Участие в тематических мероприятиях (фестивалях, форумах, конференциях наставников, конкурсах профессионального мастерства), нацеленных на популяризацию роли наставника с 2022 г. | в течение всего периода реализации ЦМН |  |  | Дьячкова О.М. | Утвержден комплекс тематических мероприятий |  |
| 5 | Мониторинг и оценка результатов внедрения целевой модели наставничества |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Осуществление персонифицированного учета обучающихся, молодых специалистов и педагогов, участвующих в программах наставничества | декабрь 2024 г – май 2025 г. |  |  | Дьячкова О.М. | Сформированы данные для проведения оценки вовлеченности обучающихся в различные формы наставничества |  |
| 5.2 | Проведение внутреннего мониторинга реализации и эффективности программ наставничества | декабрь 2024г – май 2025 г. |  |  | Дьячкова О.М. | Получены данные о процессе и реализации программ наставничества от участников программ и иных причастных к программам лиц |  |
| 6 | Мониторинг процесса реализации программ наставничества (в соответствии с материалами методических рекомендаций, утвержденных распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145) |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Оценка качества реализации программ наставничества | Январь - май 2025 г. |  |  | Дьячкова О.М. | Оформлены и обобщены материалы в соответствии с материалами методических рекомендаций |  |
| 6.2 | Оценка мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального роста участников целевой модели наставничества | май 2025г. |  |  | Дьячкова О.М. | Оформлены и обобщены материалы в соответствии с материалами методических рекомендаций |  |
| 7 | Координация и управление реализацией внедрения целевой модели наставничества |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Контроль реализации мероприятий по внедрению целевой модели наставничества: |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | на уровне школы: - контроль процедуры внедрения целевой модели наставничества; - контроль проведения программ наставничества. | С 1 сентября 2024г по май 2025г |  |  | Дьячкова О.М. |  |  |
| 7.2 | Координирование внедрения целевой модели наставничества |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | На уровне школы | В течение всего периода внедрения ЦМН |  |  | Дьячкова О.М. | Обеспечение условий реализации ЦМН |  |